## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS | Column1 | RECURSOS HUMANOS
1 | Analisis / Diseño del Software | 6 dias | 3 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
1.1 | Diseños de Pantallas | 3 | ANL, GDR | 1 | 1 | DEV JR | 1500 | DJR
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 3 | DSR | 3 | 8 | DEV SENIOR | 3500 | DSR
2 | Desarrollo del Software | 55 dias | 3 PERSONAS | 5 | 16 | GRAPHIC DESIGNER | 1100 | GDR
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 23 | DJR,GDR | 8 | 20 | ANALISTA | 1000 | ANL
2.2 | Desarrollo del Backend | 32 | DSR
3 | Capacitación | 5 dias | 2 PERSONAS
3.1 | Documentación de Usuario | 2 | ANL, GDR
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 3 | ANL

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
Descripcion | Concepto | Costos
ANL | MANO DE OBRA | 32000
DJR | MANO DE OBRA | 34500
DSR | MANO DE OBRA | 371000
GDR | MANO DE OBRA | 4400
MS SQL SERVER 2016 R2 | LICENCIAS | 85000
AWS EC2 (VIRTUALES) | SERVIDORES | 175000
COSTOS ESTIMADOS |  | 701900
CONTINGENCIA (5%) |  | 22095
USD |  | 13235.7404
RD$ |  | 723995