## Summary
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) |  |  |  | RECURSOS HUMANOS
ID | Entregables | Horas | Recurso | DESCRIPCION | TARIFA X HORAS (USD$) | CODIGO | Total Horas
1 | Analisis / Diseño del Software | 3 | 3 PERSONAS | DEV JR | 35 | DJR | 24.5
1.1 | Planeación de desarrollo | 3 | DJR,GDR, DSR | DEV SENIOR | 45 | DSR | 48
2 | Desarrollo del Software | 85 | 3 PERSONAS | GRAPHIC DESIGNER | 30 | GDR | 24.5
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 40 | 2 PERSONAS
2.1.1 | Wireframe | 2.5 | DJR,GDR | Horas por días
2.1.2 | Diseños de Pantallas | 27.5 | DJR,GDR | Entregable | Cantidad Horas por día | Cantidad de dias
2.1.3 | Manejo de navegacion entre pantallas | 5 | DJR,GDR | Analisis / Diseño del Software | 3 | 1
2.1.4 | http requests (Conexión con el back end) | 5 | DJR,GDR | Desarrollo del frontEnd | 2 | 10
2.2 | Desarrollo del Backend | 45 | 1 PERSONA | Desarrollo del Backend | 3.2143 | 14
2.2.1 | Estructura de base de datos | 1 | DSR | Capacitación | 1.5 | 1
2.2.2 | Estructuracion de diagramas UML | 3 | DSR
2.2.3 | Implementacion de Entity framework | 20 | DSR
2.2.4 | Implementacion de controladores | 16 | DSR
2.2.5 | Implementacion de JWT para seg. | 3 | DSR
2.2.6 | Envio de notifición (Correo Electrónico) | 2 | DSR
3 | Capacitación | 3 | 2 PERSONAS
3.1 | Documentación de Usuario | 3 | DJR, GDR
| Total horas: | 91

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
Costo Total
Descripcion | Concepto | Costos
DJR | MANO DE OBRA | 857.5
DSR | MANO DE OBRA | 2160
GDR | MANO DE OBRA | 735
MS SQL SERVER 2016 R2 | LICENCIAS | 1400
AWS EC2 (VIRTUALES) | SERVIDORES | 1165
COSTOS ESTIMADOS |  | 6317.5
CONTINGENCIA (5%) |  | 187.625
USD |  | 6505.125
RD$ |  | 367214.3063